## 总体计划草图
时间 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周
事件
完成V0.1.0的原型
完成V0.2.0的原型
完成V0.3.0的原型

## V0.1.0开发计划
日期 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02
事件
分析 | [6 empty] | 分析完成 | [6 empty] | 设计完成 | [7 empty] | 实现完成 |  | 发布V0.1.0版
调查主要功能
定义功能重要性
划定V0.1的而开发范围
安排前三周的开发计划
定义主要任务
定义里程碑
定义每个任务预计开始和结束时间
画网页界面原型
画UML用例图
设计
设计网站总体框架（MVC）
设计各个组件的关联和边界
定义组件之间的接口
定义类图，活动图，状态机图
定义流程算法
实现
制作网页的静态部分
制作逻辑层
单元测试
制作视图层
单元测试
总体测试

## 交付物
分析阶段：
UML场景描述
UML用例图
界面原型