## 总体计划草图
时间 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周
事件
完成V0.1.0的原型
完成V0.2.0的原型
完成V0.3.0的原型

## V0.1.0开发计划
日期 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
事件
调查主要功能
定义功能重要性
划定V0.1的而开发范围
安排前三周的开发计划
定义主要任务
定义里程碑
定义每个任务预计开始和结束时间
画用户界面
画UML用例图

## 功能
~
~
~
~