## 总体计划草图
时间 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周
事件
完成V0.1.0的原型
完成V0.2.0的原型
完成V0.3.0的原型

## V0.1.0开发计划
日期 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29
事件
调查主要功能
定义功能重要性
划定V0.1的而开发范围
安排前三周的开发计划
定义主要任务
定义里程碑
定义每个任务预计开始和结束时间
画用户界面
画UML用例图

## 功能
主标签 | 标签 | 功能点 | 限制/触发条件/接触条件 | 优先级 | 预期实现
有向图 | 状态 | 显示有向图状态 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 显示边的数目 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 显示节点的数目 |  | H | 0.1.0
~ | 状态 检查 | 检查自动机是否合法 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 显示自动机是否合法的NFA |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 显示自动机是否为合法的DFA |  | H | 0.1.0
~ | 节点 操作 | 增加节点 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 删除节点 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 修改节点名称 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 拖动节点 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 设置节点为初始状态 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 设置节点为结束状态 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 取消设置节点为初始状态 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 取消设置节点为结束状态 |  | H | 0.1.0
~ | 边 操作 | 增加边 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 两个节点不存在边 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 两个节点存在已有的边 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 删除边 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 修改边名称 |  | H | 0.1.0
~ | ~ | 改变边的弯曲程度 |  | M
~ | ~ | 修改状态机边名称的方向 |  | M
~ | ~ | 垂直于边 |  | M
~ | ~ | 垂直于画板 |  | M
~ | ~ | 切换有向图类型并自动转换节点和边的值 |  | L
~ | ~ | 图灵机 |  | L
~ | 全局 | 撤销
~ | ~ | 重做
~ | ~ | 状态机 |  | L
画板 | 整体操作 | 拖动画板 | 快捷键 Ctrl + 滚轮 | M
~ | ~ | 缩放画板 | 快捷键 Ctrl + 滚轮 | M
~ | 风格 | 切换有向图风格 |  | M
~ | ~ | 传统风格 |  | M
~ | ~ | 现代风格 |  | M
~ | 调整 | 自动调整图的布局 |  | M | 0.2.0
正则 | Snappies | 自动机Snappies * | 默认Snip | L | 0.3.0+
~ |  | 插入Snippets |  | L
~ |  | 打开Snippets |  | L
~ |  | 整体删除Snippets |  | L
~ |  | 默认Snippets |  | L
~ | 匹配 | 匹配字符串 |  | H | 0.1.0
~ |  | 匹配字符串 | 0.1.0每次只能匹配一个 | H | 0.1.0
~ | 显示 | 显示匹配结果 |  | H | 0.1.0
~ | 统计 | 统计匹配数目 |  | H | 0.1.0
~ |  | 统计匹配不成功的字符串触目 | 结果 = {失败，成功，未知} | M
~ |  | 统计匹配成功字符串数目 |  | M
~ |  | 统计匹配结果未知的字符串数目 |  | M
~ | 输入框 | 新建输入框 | 当状态机不合法的时候，不允许匹配 | H | 0.1.0
~ |  | 删除输入框 | 加载网页之后输入框数目为一 | H | 0.1.0
全局 |  | 保存 | 快捷键Ctrl + Z | M
全局 |  | 保存成PNG格式图片 | 快捷键Ctrl + Y | M
~ |  | 保存成LaTeX文档 |  | M
~ |  | 保存成作者自己定义的有向图定义文档（DSL） |  | M
~ |  | 保存成JSON |  | M
~ |  | 保存成SVG |  | M
~ |  | 新建空白画板 |  | M
~ |  | 打开帮助窗口 |  | M
~
~
~
~